PLAN DE TRAVAIL

Projet WALLAN

Bracelet Intelligent de Surveillance Médicale

| Information | Détail |
| --- | --- |
| Projet | WALLAN – Bracelet Intelligent de Surveillance Médicale |
| Document | Plan de Travail — Version 1 Mois |
| Équipe | 5 Développeurs |
| Période | 29 Juin – 29 Juillet 2026 (1 mois) |
| Nombre de sprints | 4 Sprints (1 sprint par semaine) |

# Table des Matières

Table des Matières	2

1. Introduction	4

2. Présentation Générale du Projet	5

2.1 Contexte	5

2.2 Objectif Général	5

2.3 Objectifs Spécifiques	5

2.4 Technologies Utilisées	5

3. Organisation de l'Équipe	6

3.1 Présentation de l'Équipe	6

4. Répartition des Modules	7

4.1 Backend (Django)	7

4.2 Frontend (Flutter)	7

4.3 Base de Données & Tests	7

5. Plan de Travail par Développeur	9

5.1 Mamadou Samba Diallo — Chef de Projet	9

5.2 Fatima Abdul Sow — Backend Patients & Frontend	9

5.3 Mamadou Hady Diallo — Devices & Hardware	9

5.4 Alpha Oumar Bah — Alertes, Notifications & Stats	9

5.5 Hadjiratou Diallo — Frontend Core & QA	10

6. Planning de Réalisation — 4 Sprints sur 1 Mois	11

Tâches Sprint 1	11

Critères de validation — Sprint 1	11

Tâches Sprint 2	12

Critères de validation — Sprint 2	12

Tâches Sprint 3	13

Critères de validation — Sprint 3	13

Tâches Sprint 4	14

Critères de validation — Sprint 4 (Livraison Finale)	14

7. Organisation des Fichiers du Projet	15

7.1 Structure du Dépôt GitHub	15

7.2 Branches Git	15

8. Calendrier des Réunions	16

9. Conclusion	17

Annexes	18

Annexe A : Résumé des Livrables par Sprint	18

Annexe B : Calendrier Global Visuel	18

Annexe C : Technologies et Versions	18

# 1. Introduction

Le présent document constitue le plan de travail officiel du projet WALLAN, un système de surveillance médicale à distance basé sur un bracelet connecté. Il définit l'organisation de l'équipe, la répartition des responsabilités, le calendrier de réalisation et les livrables attendus.

Suite à une révision du calendrier initial, le projet a été replanifié pour être réalisé en 1 mois, du 29 juin au 29 juillet 2026, structuré en 4 sprints hebdomadaires. Cette approche intensive exige une coordination rigoureuse et un travail en parallèle de toutes les équipes.

# 2. Présentation Générale du Projet

## 2.1 Contexte

La surveillance médicale à distance constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les pays en développement où l'accès aux soins reste limité. Le projet WALLAN s'inscrit dans cette problématique en proposant une solution technologique innovante adaptée au contexte guinéen.

## 2.2 Objectif Général

Développer un bracelet intelligent de surveillance médicale capable de collecter en temps réel des données biométriques et de les transmettre à une plateforme numérique accessible aux patients, médecins et proches, en l'espace d'un mois de développement intensif.

## 2.3 Objectifs Spécifiques

- Concevoir et développer un bracelet connecté via Bluetooth BLE

- Développer une API backend robuste avec Django REST Framework

- Créer une application mobile multiplateforme avec Flutter

- Implémenter un système d'alertes automatiques par SMS et notifications push

- Assurer la sécurité des données médicales des patients via JWT

- Tester et valider le système avec des utilisateurs réels en semaine 4

## 2.4 Technologies Utilisées

| Couche | Technologie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django + DRF | API REST, logique métier |
| Frontend | Flutter | Application mobile iOS/Android |
| Base de données | PostgreSQL | Stockage des données |
| Authentification | JWT | Sécurité des tokens |
| Notifications SMS | Africa's Talking | Alertes par SMS |
| Notifications Push | Firebase FCM | Notifications mobiles |
| Communication | Bluetooth BLE 5.0 | Bracelet ↔ Smartphone |
| Versioning | Git / GitHub | Gestion du code source |

# 3. Organisation de l'Équipe

## 3.1 Présentation de l'Équipe

L'équipe WALLAN est composée de 5 développeurs aux compétences complémentaires. Dans le cadre d'un développement sur 1 mois, chaque membre travaille en parallèle et doit respecter des délais très serrés à l'échelle de la semaine.

| # | Nom & Prénom | Rôle Principal | Domaine |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mamadou Samba Diallo | Chef de Projet | Backend Core & Architecture |
| 2 | Fatima Abdul Sow | Développeuse | Backend Patients & Frontend Médecin/Patient |
| 3 | Mamadou Hady Diallo | Développeur | Backend Devices + Hardware Bluetooth |
| 4 | Alpha Oumar Bah | Développeur | Alertes, Notifications, Stats & Frontend |
| 5 | Hadjiratou Diallo | Développeuse | Frontend Auth/Admin, BDD & Tests QA |

# 4. Répartition des Modules

## 4.1 Backend (Django)

| Module | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- |
| accounts/ — Auth JWT | Mamadou Samba | Sprint 2 (S2) |
| patients/ — Gestion patients | Fatima | Sprint 2 (S2) |
| care_management/ — Médecins & proches | Fatima | Sprint 2 (S2) |
| devices/ — Bracelets connectés | Hady | Sprint 2 (S2) |
| biometric_data/ — Données biométriques | Hady | Sprint 2 (S2) |
| alerts/ — Alertes & urgences | Alpha | Sprint 3 (S3) |
| notifications/ — SMS + Push | Alpha | Sprint 3 (S3) |
| statistics/ — Rapports & stats | Alpha | Sprint 3 (S3) |
| administration/ — Dashboard admin | Mamadou Samba | Sprint 3 (S3) |

## 4.2 Frontend (Flutter)

| Module | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- |
| modules/auth/ — Login & Register | Hadjiratou | Sprint 3 (S3) |
| modules/patient/ — Dashboard patient | Fatima | Sprint 3 (S3) |
| modules/doctor/ — Dashboard médecin | Fatima | Sprint 3 (S3) |
| modules/device/ — Connexion bracelet | Hady | Sprint 3 (S3) |
| modules/biometrics/ — Graphiques temps réel | Hady | Sprint 3 (S3) |
| modules/alerts/ — AlertScreen + SosScreen | Alpha | Sprint 3 (S3) |
| modules/relative/ — Dashboard famille | Alpha | Sprint 3 (S3) |
| modules/admin/ — Administration | Hadjiratou | Sprint 3 (S3) |
| modules/notifications/ — Notifications | Alpha | Sprint 4 (S4) |
| modules/statistics/ — Statistiques | Alpha | Sprint 4 (S4) |

## 4.3 Base de Données & Tests

| Tâche | Responsable | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Schéma ERD (Entity Relationship Diagram) | Hadjiratou | Sprint 1 (S1) |
| Migrations PostgreSQL initiales | Hadjiratou | Sprint 2 (S2) |
| Seeds de données de test | Hadjiratou | Sprint 2 (S2) |
| Tests Postman — endpoints Auth | Hadjiratou | Sprint 2 (S2) |
| Tests fonctionnels complets | Hadjiratou | Sprint 4 (S4) |

# 5. Plan de Travail par Développeur

## 5.1 Mamadou Samba Diallo — Chef de Projet

Rôle : Architecte principal, gestion GitHub, backend accounts/ et administration/.

| Sprint | Tâches principales | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Création GitHub, initialisation Django, coordination équipe | 05 juil |
| Sprint 2 | Modèles User/Role/Profile, API JWT auth complète | 12 juil |
| Sprint 3 | Dashboard admin backend, revue code équipe | 19 juil |
| Sprint 4 | Analyse retours terrain, slides présentation, rapport | 29 juil |

## 5.2 Fatima Abdul Sow — Backend Patients & Frontend

Rôle : Modules patients/, care_management/, écrans patient et médecin Flutter.

| Sprint | Tâches principales | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Maquettes UX/UI Espace Patient & Médecin | 05 juil |
| Sprint 2 | Modèles Patient/MedicalHistory, API CRUD patients, DoctorProfile/RelativeProfile | 12 juil |
| Sprint 3 | PatientDashboard Flutter, DoctorDashboard Flutter, API recommandations | 19 juil |
| Sprint 4 | Intégration API Flutter, amélioration UX selon retours terrain | 29 juil |

## 5.3 Mamadou Hady Diallo — Devices & Hardware

Rôle : Modules devices/, biometric_data/, intégration Bluetooth, écrans Flutter device.

| Sprint | Tâches principales | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Maquettes UX/UI Alertes & Bracelet | 05 juil |
| Sprint 2 | Modèles Device/DeviceStatus, API register/association/état, API biométrie | 12 juil |
| Sprint 3 | DeviceConnection Flutter, Graphiques biométrie temps réel | 19 juil |
| Sprint 4 | Intégration Bluetooth BLE, optimisation autonomie batterie | 29 juil |

## 5.4 Alpha Oumar Bah — Alertes, Notifications & Stats

Rôle : Modules alerts/, notifications/, statistics/, et 4 écrans Flutter.

| Sprint | Tâches principales | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Maquettes UX/UI Alertes & Bracelet (co) | 05 juil |
| Sprint 2 | Préparation des intégrations Africa's Talking & Firebase | 12 juil |
| Sprint 3 | API alerts + notifications SMS/Push + statistics, AlertScreen + RelativeDashboard Flutter | 19 juil |
| Sprint 4 | NotificationsScreen + StatisticsDashboard Flutter, tests SMS, corrections | 29 juil |

## 5.5 Hadjiratou Diallo — Frontend Core & QA

Rôle : Navigation Flutter, Auth screens, AdminDashboard, ERD, migrations, tests fonctionnels, rapport.

| Sprint | Tâches principales | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Structure Flutter + thème global, Schéma ERD, Maquettes Auth & Admin | 05 juil |
| Sprint 2 | Migrations PostgreSQL, seeds de test, tests Postman Auth | 12 juil |
| Sprint 3 | LoginScreen + RegisterScreen + AdminDashboard Flutter | 19 juil |
| Sprint 4 | Tests fonctionnels complets, correction bugs, amélioration UX, rapport final | 29 juil |

# 6. Planning de Réalisation — 4 Sprints sur 1 Mois

Le projet est découpé en 4 sprints d'une semaine chacun, du 29 juin au 29 juillet 2026. Chaque sprint se termine par une réunion de démonstration et un livrable concret.

| Sprint | Semaine | Période | Livrable Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaine 1 | 29 juin – 05 juil | Architecture + GitHub + Maquettes validés |
| Sprint 2 | Semaine 2 | 06 – 12 juil | Backend complet : Auth, Patients, Devices |
| Sprint 3 | Semaine 3 | 13 – 19 juil | Alertes + Notifications + App Flutter avancée |
| Sprint 4 | Semaine 4 | 20 – 29 juil | PROTOTYPE FINAL + Tests terrain + Documentation |

🗓️ SPRINT 1 — SEMAINE 1 ¦ 29 juin – 05 juillet 2026 ¦ Initialisation & Architecture

Objectif : Mettre en place toutes les bases du projet — architecture logicielle, dépôt GitHub, environnements de développement et maquettes UX/UI validées.

### Tâches Sprint 1

| Tâche | Jour cible | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Réunion de lancement officiel (Google Meet) | Lun 29 juin | Tous |
| Création dépôt GitHub + branches + règles de protection | Mar 30 juin | Mamadou Samba |
| Initialisation structure backend Django + settings | Mar 30 juin | Mamadou Samba |
| Initialisation structure frontend Flutter + thème global | Mar 30 juin | Hadjiratou |
| Conception schéma ERD (base de données) | Mer 01 juil | Hadjiratou |
| Maquettes UX/UI — Auth & Admin | Jeu 02 juil | Hadjiratou |
| Maquettes UX/UI — Espace Patient & Médecin | Jeu 02 juil | Fatima |
| Maquettes UX/UI — Alertes & Bracelet | Jeu 02 juil | Alpha + Hady |
| Réunion #1 — Validation architecture & maquettes | Ven 03 juil | Tous |
| Commande composants hardware bracelet | Ven 03 juil | Pôle Hardware |
| LIVRABLE S1W1 : Architecture validée + GitHub opérationnel | Sam 05 juil | Mamadou Samba |

### Critères de validation — Sprint 1

- Dépôt GitHub créé avec branches main / develop / feature/*

- Projet Django initialisé et déployable localement

- Projet Flutter initialisé avec navigation de base

- Schéma ERD révisé et validé par l'équipe

- Toutes les maquettes UX/UI approuvées en réunion

🗓️ SPRINT 2 — SEMAINE 2 ¦ 06 – 12 juillet 2026 ¦ Backend Core

Objectif : Développer l'ensemble du backend fondamental en parallèle — authentification JWT, gestion des patients, des médecins, des bracelets et des données biométriques.

### Tâches Sprint 2

| Tâche | Jour cible | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Module accounts/ — Modèles User, Role, Profile | Lun 06 juil | Mamadou Samba |
| Module accounts/ — API JWT register / login / logout | Mar 07 juil | Mamadou Samba |
| Module patients/ — Modèles Patient, MedicalHistory | Lun 06 juil | Fatima |
| Module patients/ — API CRUD patients | Mar 07 juil | Fatima |
| Module care_management/ — DoctorProfile, RelativeProfile | Mer 08 juil | Fatima |
| Module devices/ — Modèles Device, DeviceStatus | Lun 06 juil | Hady |
| Module devices/ — API register, association, état | Mar 07 juil | Hady |
| Module biometric_data/ — Modèles + API réception | Mer 08 juil | Hady |
| Migrations PostgreSQL initiales + seeds de test | Mar 07 juil | Hadjiratou |
| Tests Postman — Endpoints Auth | Jeu 09 juil | Hadjiratou |
| Réunion #2 — Démo API Auth + Patients + Devices | Ven 10 juil | Tous |
| LIVRABLE S2W2 : API Auth + Patients + Devices fonctionnelle | Sam 12 juil | — |

### Critères de validation — Sprint 2

- Tous les endpoints Auth testés et fonctionnels via Postman

- API CRUD patients opérationnelle

- API Devices : enregistrement, association et état fonctionnels

- API Biometric Data : réception de données simulées

- Migrations PostgreSQL appliquées avec succès

- Seeds de données de test disponibles

🗓️ SPRINT 3 — SEMAINE 3 ¦ 13 – 19 juillet 2026 ¦ Alertes + Flutter Avancé

Objectif : Développer les modules critiques d'alertes et de notifications, et réaliser la quasi-totalité des écrans Flutter en parallèle.

### Tâches Sprint 3

| Tâche | Jour cible | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Module alerts/ — Modèles + API alertes/urgences | Lun 13 juil | Alpha |
| Module notifications/ — SMS Africa's Talking | Mar 14 juil | Alpha |
| Module notifications/ — Push Firebase FCM | Mer 15 juil | Alpha |
| Module statistics/ — API statistiques + rapports | Jeu 16 juil | Alpha |
| Module administration/ — Dashboard admin backend | Mar 14 juil | Mamadou Samba |
| Frontend : modules/auth/ — LoginScreen + RegisterScreen | Lun 13 juil | Hadjiratou |
| Frontend : modules/patient/ — PatientDashboard | Mar 14 juil | Fatima |
| Frontend : modules/doctor/ — DoctorDashboard | Mer 15 juil | Fatima |
| Frontend : modules/device/ — DeviceConnection | Mar 14 juil | Hady |
| Frontend : modules/biometrics/ — Graphiques temps réel | Mer 15 juil | Hady |
| Frontend : modules/alerts/ — AlertScreen + SosScreen | Jeu 16 juil | Alpha |
| Frontend : modules/relative/ — RelativeDashboard | Jeu 16 juil | Alpha |
| Frontend : modules/admin/ — AdminDashboard | Mer 15 juil | Hadjiratou |
| Test envoi SMS via Africa's Talking | Jeu 16 juil | Alpha |
| Réunion #3 — Démo alertes + notifications + écrans Flutter | Ven 17 juil | Tous |
| LIVRABLE S3W3 : Backend complet + App Flutter avancée | Sam 19 juil | — |

### Critères de validation — Sprint 3

- Alertes créées et récupérées via API

- SMS envoyé avec succès via Africa's Talking

- Notification push reçue via Firebase FCM

- Au moins 7 écrans Flutter fonctionnels et connectés à l'API

- Navigation entre les écrans fluide et sans erreur

🗓️ SPRINT 4 — SEMAINE 4 ¦ 20 – 29 juillet 2026 ¦ Intégration, Tests & Livraison

Objectif : Finaliser l'intégration Bluetooth, réaliser les tests terrain avec des utilisateurs réels, corriger les bugs, documenter le projet et préparer la démonstration finale.

### Tâches Sprint 4

| Tâche | Jour cible | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Intégration Bluetooth bracelet ↔ smartphone | Lun 20 juil | Hady |
| Frontend : modules/notifications/ — NotificationsScreen | Lun 20 juil | Alpha |
| Frontend : modules/statistics/ — StatisticsDashboard | Lun 20 juil | Alpha |
| Intégration API backend complète dans Flutter | Lun 20 juil – Mar 21 juil | Tous |
| Tests fonctionnels complets (chaque module) | Mer 22 juil | Hadjiratou |
| Corrections bugs identifiés | Jeu 23 juil | Tous |
| Tests terrain avec utilisateurs (patients, familles) | Ven 24 juil | Tous |
| Analyse des retours terrain | Sam 25 juil | Mamadou Samba |
| Amélioration UX/UI selon retours terrain | Dim 26 juil | Hadjiratou + Fatima |
| Optimisation autonomie batterie bracelet | Dim 26 juil | Hady |
| Réunion #4 — Rapport de tests + décision go/no-go | Lun 27 juil | Tous |
| Documentation technique (docstrings + README) | Mar 28 juil | Tous |
| Rédaction rapport final + slides de présentation | Mar 28 juil | Mamadou Samba + Hadjiratou |
| Répétition démo finale | Mer 29 juil | Tous |
| LIVRABLE FINAL : Prototype + Documentation + Démo | Mer 29 juil | Tous |

### Critères de validation — Sprint 4 (Livraison Finale)

- Communication Bluetooth bracelet ↔ smartphone fonctionnelle

- Application Flutter intégralement connectée au backend

- Tests fonctionnels passés sur l'ensemble des modules

- Retours terrain collectés et améliorations appliquées

- Documentation technique complète (README, docstrings, rapport)

- Slides de présentation prêtes

- Prototype stable présenté lors de la démo du 29 juillet

# 7. Organisation des Fichiers du Projet

## 7.1 Structure du Dépôt GitHub

| Dossier | Contenu |
| --- | --- |
| wallan_backend/ | Projet Django — tous les modules API |
| wallan_app/ | Projet Flutter — application mobile |
| docs/ | Documentation technique, rapport, slides |
| hardware/ | Schémas électroniques, firmware bracelet |
| .github/ | Workflows CI/CD, templates PR et issues |

## 7.2 Branches Git

- main — Version stable validée (protégée)

- develop — Branche d'intégration principale

- feature/backend-accounts — Module auth

- feature/backend-patients — Module patients

- feature/backend-devices — Module devices

- feature/backend-alerts — Module alertes & notifications

- feature/frontend-auth — Écrans login/register

- feature/frontend-dashboards — Dashboards Flutter

- feature/hardware-bluetooth — Intégration BLE

# 8. Calendrier des Réunions

Une réunion de démo est prévue à la fin de chaque sprint pour valider les livrables et lever les blocages avant la semaine suivante.

| Réunion | Date | Objet |
| --- | --- | --- |
| Lancement officiel | Lun 29 juin | Démarrage Sprint 1, présentation du plan |
| Réunion #1 — Fin Sprint 1 | Ven 03 juil | Validation architecture & maquettes |
| Réunion #2 — Fin Sprint 2 | Ven 10 juil | Démo API Auth + Patients + Devices |
| Réunion #3 — Fin Sprint 3 | Ven 17 juil | Démo alertes + notifications + Flutter |
| Réunion #4 — Mi Sprint 4 | Lun 27 juil | Rapport tests terrain + go/no-go final |
| Répétition démo | Mar 28 juil | Répétition présentation finale |
| DÉMO FINALE | Mer 29 juil | Présentation du prototype WALLAN |

# 9. Conclusion

Le projet WALLAN, dans sa version replanifiée sur 1 mois, représente un défi technique ambitieux qui exige une organisation rigoureuse et une collaboration étroite entre les 5 membres de l'équipe.

La structure en 4 sprints hebdomadaires permet de livrer des incréments concrets chaque semaine : bases et architecture en semaine 1, backend complet en semaine 2, alertes et application Flutter avancée en semaine 3, et livraison finale avec tests terrain en semaine 4.

La réussite du projet repose sur le strict respect des délais hebdomadaires, la communication quotidienne entre les membres, et la capacité à corriger rapidement les problèmes identifiés. Le prototype final sera présenté le 29 juillet 2026.

# Annexes

## Annexe A : Résumé des Livrables par Sprint

| Sprint | Semaine | Date livraison | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaine 1 | 05 juil | Architecture + GitHub + Maquettes validés |
| Sprint 2 | Semaine 2 | 12 juil | API Auth + Patients + Devices fonctionnelle |
| Sprint 3 | Semaine 3 | 19 juil | Backend complet + App Flutter avancée |
| Sprint 4 | Semaine 4 | 29 juil | PROTOTYPE FINAL + Documentation + Démo |

## Annexe B : Calendrier Global Visuel

| Semaine | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (29 juin) | Lancement | GitHub + Init | ERD | Maquettes | Réunion #1 | Livrable S1 |
| S2 (06 juil) | accounts/ patients/ devices/ | APIs CRUD | care_mgmt/ biometrics/ | Tests Postman | Réunion #2 | Livrable S2 |
| S3 (13 juil) | alerts/ + LoginScreen | admin/ + Dashboards | notifications/ + Graphiques | statistics/ + AlertScreen | Réunion #3 | Livrable S3 |
| S4 (20 juil) | Bluetooth + Notifs/Stats Flutter | API Integration | Tests fonctionnels | Bugs + Terrain | Analyse retours | UX + Rapport |

## Annexe C : Technologies et Versions

| Technologie | Version cible | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | Langage backend |
| Django | 4.2+ | Framework web backend |
| Django REST Framework | 3.14+ | API REST |
| PostgreSQL | 15+ | Base de données |
| Flutter | 3.x | Framework mobile cross-platform |
| Dart | 3.x | Langage frontend mobile |
| Africa's Talking SDK | Latest | Envoi de SMS |
| Firebase FCM | Latest | Notifications push |
| Bluetooth BLE | 5.0 | Communication bracelet |